# ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению 70-летия Карагандинской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработать и утвердить сетевой график проведения мероприятий, посвященных юбилею области | Сетевой график | до 01.04.06 г. | Канаев С.З. |
|  | Провести совещание о ходе подготовки к 70-летию области | Совещания | еженедельно | Тогайбаев И.У. Канаев С.З. |
|  | Создать штабы по проведению 70-летия области в городах и районах |  | 10.03. | Акимы городов и районов |
|  | Заслушивать отчеты акимов горрайонов, руководителей департаментов, управлений о подготовке к юбилею области | Отчеты акимов | еженедельно | Тогайбаев И.У. Канаев С.З. |
|  | Подготовить программу пребывания Президента РК Н.А.Назарбаева в Карагандинской области 25-27 августа 2006 года | Программа (1 вариант) | к 27.03.06г. | Базарбаев А.Е. Ермаков Ф.П. Омаров К.С. |
|  | Подготовить информацию о ходе исполнения поручений Президента РК, данных в ходе визитов в область (определить перечень, собрать информацию о ходе выполнения) | Информация | 15.08.06г. | Жусупова Ш.М. |
|  | Составить и утвердить списки официальных лиц, почетных гостей, ветеранов и т.д. | Рассылка приглашений | до 15.08. | Базарбаев А.Е. Ермаков Ф.П. |
|  | Организовать прием акима области официальных лиц и гостей праздника | Прием акима | 25.08. | Зам.акима области Базарбаев А.Е. |
|  | Подготовить и рассмотреть на заседаниях ономастических комиссии вопросы по увековечению имен выдающихся личностей, внесших значительный вклад в развитие страны и области | Постановления маслихатов и акиматов | в течение года | Канаев С.З. Мусабеков Б.М. Акимы городов и районов |
|  | Определить порядок подготовки документов по награждениям государственными наградами, почетными грамотами акима области лучших людей области |  | до 15.03.06г. | Жусупова Ш.М. Акимы городов и районов |
|  | Разработать план-сценарий проведения праздничных мероприятий на 25-27 августа 2006 года | План-сценарий | до 01.05.06г. | Канаев С.З. Омарбекова Р.К. |
|  | Сформировать состав делегаций от городов и районов для участия в юбилейных торжественных мероприятиях в г.Караганды | Списки приглашенных | до 15.07.06г. | Айсанов Б.К. Ермаков Ф.П. Сакеев Р.К. |
|  | Организовать встречу, регистрацию, размещение в гостиницах, питание, проводы делегаций, а также аккредитованных представителей СМИ и участников культурной программы | ##### Закрепление | 24.08.06г. | Камалиев Б.С. Базарбаев А.Е. Жумабеков Б.К. Сакеев Р.К. Мусин К.С. Ушаков А.А. |
|  | Подготовить для гостей программу по проведению праздничных мероприятий в г.Караганды 25-27.08.06г. | Программа | до 21.08.06г. | Айсанов Б.К. Ермаков Ф.П. Искаков Ж.М. |
|  | Провести конкурс на утверждение логотипов, посвященных юбилею (эмблема, значок, вымпел и т.д.) | #### Конкурс | в течение 10 дней | Канаев С.З. Жумабеков Б.К. Омарбекова Р.К. |
|  | Составить смету расходов на проведение юбилейных мероприятий | #### Смета | Март-апрель | Тогайбаев И.У. Канаев С.З. Камалиев Б.С. Алимов Е.Г. Молотовник А.К. Утешов С.Б. |
| Информационное обеспечение, издательская и рекламная деятельность |  |  |  |  |
|  | Разработать медиа-план и план пропагандистской работы по подготовке и проведению 70-летия области | Медиа-план | до 17.03.06г | Жумабеков Б.К. Акимы городов и районов, редактора СМИ, |
|  | Разработать и утвердить сетевой график освещения юбилейных мероприятий в СМИ | Сетевой график | до 01.04.06 г. | Жумабеков Б.К. Главные редактора СМИ |
|  | Открыть тематические рубрики, посвященные юбилею в областных и местных СМИ | Открытие рубрик | с 6.03.06г. до конца года | Жумабеков Б.К., Акимы городов и районов, редактора СМИ |
|  | Регулярные публикации в региональных и республиканских СМИ материалов о событиях, людях, истории Карагандинской области, демонстрация документальных фильмов, посвященных Карагандинской области | Публикации | с 13.03.06г. до конца года | Жумабеков Б.К. Амантаев У.А., СМИ, выполняющие госзаказ |
|  | Организовать циклы телепередач, посвященных юбилею области, с участием первостроителей, почетных граждан, знаменитых карагандинцев | Циклы передач | В течение года | Жумабеков Б.К., СМИ выполняющие госзаказ |
|  | Регулярно освещать в средствах массовой основные события в жизни области в свете подготовки к юбилею: - Рубрики: - хроника недели; - перелистывая страницы истории. - публикации о реализации планов развития области. | Статьи, передачи | В течение года | Жумабеков Б.К. СМИ выполняющие госзаказ |
|  | Открыть специальную веб-страницу на сайте акима области, обеспечить ее своевременное обновление | Веб-страница | с апреля до конца года | Русаков Е.В. |
|  | Создание электронной библиотеки «Сарыарқа» | Электронная библиотека | в течение года | Омарбекова Р.К. |
|  | Создание CD-ROMa «Қарағанды облысының шежіресі» | CD-ROM | июль-август | Омарбекова Р.К. |
|  | Организовать выезды информационно–пропагандистских групп по пропаганде достижений Карагандинской области | Выезды ИПГ | в течение года | Жумабеков Б.К. Акимы городов, районов |
|  | Подготовить праздничные ролики по юбилею области | Ролики | в течение года | Жумабеков Б.К. Дюсетаев Б.С. |
|  | Организовать спецполосы в республиканских газетах «Егемен Қазақстан», «Казахстанской правды», спецпередачи на каналах «Казахстан», «Хабар» | Полосы, передачи | август | Канаев С.З. Жумабеков Б.К. |
|  | Праздничный выпуск газет «Орталық Қазақстан» и «Индустриальная Караганда» посвященного 70-летию области | Праздничный выпуск газет | 24-26.08.06г. | Жумабеков Б.К. Сембаев М.С. Кемельбаев С.М. |
|  | Издание фотоальбома «Карагандинской области – 70 лет» | Фотоальбом | май-июнь | Жумабеков Б.К. |
|  | Издание энциклопедии о Карагандинской области | Энциклопедия | август | Канаев С.З. Жумабеков Б.К. Амантаев У.А. |
|  | Организовать съемку документального фильма, посвященного 70-летию области | Документальный фильм | май-июнь | Жумабеков Б.К. Дюсетаев Б.С. Амантаев У.А. |
|  | Подготовить печатную продукцию (пригласительные билеты, буклеты, раздаточные материалы), обеспечить выпуск сборника документов юбилея | Готовая печатная продукция | до 01.08 | Канаев С.З. Жумабеков Б.К. |
|  | Изготовить праздничные компакт-диски о социально-экономических достижениях области | Компакт-диски | до 01.08. | Камалиев Б.С. Молотовник А.К. |
|  | Изготовить праздничные компакт-диски, аудио и видео кассеты с песнями о Караганде и Карагандинской области | Компакт-диски, кассеты | до 01.08. | Канаев С.З. Омарбекова Р.К. Молотовник А.К. |
|  | Выпустить «Справочник по истории административно-территориального устройства Карагандинской области» | #### Справочник | Первое полугодие | Амантаев У.А. |
|  | Подготовить и издать очерки о первых руководителях Карагандинской области | Очерки | Первое полугодие | Амантаев У.А. |
|  | Выпустить юбилейную продукцию (буклеты, календари, памятные значки, ручки, блокноты, брелки, футболки, бейсболки с логотипом области и т.д.) | Выпуск юбилейной продукции | Август | Тогайбаев И.У. |
|  | Обеспечить использование официального логотипа в организационном, художественном и информационном обеспечении юбилея, в наглядной агитации, промышленной продукции области |  | В течение года | Жумабеков Б.К. акимы городов и районов |
|  | Разработать план праздничного оформления населенных пунктов и совместно с крупными предприятиями обновить наглядную агитацию (билборды, баннеры, лайтбоксы и т.д.) | Растяжки, билборды | По отдельному плану | Тогайбаев И.У. Акимы городов и районов |
| Фестивали, конкурсы, конференции, концертные программы |  |  |  |  |
|  | Дни Карагандинской области в г.Астане |  | июнь | Тогайбаев И.У. Канаев С.Э. |
|  | Дни Карагандинской области в г.Петропавловске |  | июнь | Тогайбаев И.У. Канаев С.З. |
|  | Республиканская научно-практическая конференция «Карагандинская область: вчера, сегодня и завтра» с участием ученых Казахстана | Конференция | июнь | Жумабеков Б.К. Амантаев У.А. |
|  | Научно-практическая конференция «Первые итоги и перспективы реализации Региональной программы «Культурное наследие» | Конференция | май | Омарбекова Р.К. |
|  | Круглый стол «Қарағандының атақты ардақтылары» с участием общественности города и области | Заседание круглого стола | май | Омарбекова Р.К., Жумабеков Б.К. |
|  | Цикл читательских конференций «Туған жерім - Сарыарқа» | Конференции | апрель- октябрь | Омарбекова Р.К. |
|  | Аманжоловские чтения к 95-летию поэта К.Аманжолова | Конференция | в течение года | Омарбекова Р.К., акимы городов и районов |
|  | Конкурс на лучшее произведение о Карагандинской области и ее людях (очерк, стих, статья) | Победитель конкурса | апрель-август | Жумабеков Б.К. Сембаев М.С. Кемельбаев С.М. |
|  | Областной смотр-конкурс народного творчества городов и районов области «Пою тебе - Сарыарка» | Конкурс | октябрь-ноябрь | Омарбекова Р.К., акимы городов и районов |
|  | Конкурс-ярмарка изделий народно-художественного промысла, сувенирной продукции «Шеберлер ауылы», под открытым небом, с демонстрацией процесса изготовления | Ярмарка | август | Омарбекова Р.К., акимы городов и районов |
|  | Областной конкурс семейных ансамблей «Сарқылмас бұлак» - «Неиссякаемый родник» | Конкурс | август | Омарбекова Р.К. |
|  | Областной фестиваль «Театр глазами детей» | Фестиваль | апрель | Омарбекова Р.К., акимы городов и районов |
|  | Областной фестиваль хоровых коллективов «Поют ветераны» | Фестиваль | май | Омарбекова Р.К., акимы городов и районов |
|  | Фестиваль духовой музыки | Фестиваль | май | Омарбекова Р.К., акимы городов и районов |
|  | Фестиваль оперного искусства с участием творческих коллективов Карагандинской области и театра оперы и балета им. Абая (г. Алматы) | Фестиваль | май | Омарбекова Р.К. Литвинов Ю.М. |
|  | Фестиваль балета с участием творческих коллективов Карагандинской области и театра оперы и балета им. Абая (г. Алматы) | Фестиваль | май | Омарбекова Р.К. Литвинов Ю.М. |
|  | Межрегиональный фестиваль танца «Звездная радуга Сарыарки» | Фестиваль | июнь | Омарбекова Р.К. |
|  | Фестиваль исторического кино «Казахстан. История. Кино» | Показ фильмов | июль-август | Омарбекова Р.К. |
|  | Международный фестиваль «Музыкальная Сарыарка» | Фестиваль | август-сентябрь | Омарбекова Р.К. Литвинов Ю.М. |
|  | Ретро-фестиваль «Караганда- город юности моей» | Фестиваль | август | Литвинов Ю.М. Омарбекова Р.К. |
|  | Музейный фестиваль «Открытая Азия-открытый музей», с участием музеев Центральной Азии | Фестиваль | октябрь | Омарбекова Р.К. |
|  | Областной фестиваль национальных культур | Фестиваль | октябрь | Омарбекова Р.К. |
|  | Концерт симфонического оркестра с участием Жанны Аубакировой, главного дирижера Большого театра Ведерникова А.Г. г.Москва | Концерт | 15-16 мая | Канаев С.З. Омарбекова Р.К. Литвинов Ю.М. |
|  | Цикл концертов симфонического оркестра «Туған өлкен - мәңгілік махаббатын» | Концерты | в течение года | Омарбекова Р.К. |
|  | Цикл концертов Академического оркестра казахских народных инструментов им. Таттимбета «Золотые россыпи Сарыарки» | Концерты | в течение года | Омарбекова Р.К. |
|  | Цикл лекций – концертов ансамблей «Мерей» и «Ауэн» - «Край родной, на век любимый» | Концерты | в течение года | Омарбекова Р.К. |
|  | Цикл концертов солистов и коллективов концертных организаций «Сүйем сені, туған жер!» | Концерты | в течение года | Омарбекова Р.К. |
|  | Цикл концертных программ «Мой край родной» | Концерт | в течение года | Омарбекова Р.К. |
|  | Выездные концертные программы и спектакли по обслуживанию населения области | Концерт | в течении года | Омарбекова Р.К., Акимы городов и районов |
|  | II областной Форум рабочей молодежи, посвященный 70-летию области | Форум | июль | Жумабеков Б.К. |
|  | III областной форум сельской молодежи, посвященный 70-летию Карагандинской области | Форум | июль | Жумабеков Б.К. Акимы сельских районов |
|  | Областной слет студенческих строительных отрядов, посвященный 70-летию Карагандинской области | Слет | сентябрь | Жумабеков Б.К., вузы и сузы области |
|  | VIІI Региональный фестиваль студентов «Молодежь – будущее Казахстана», посвященный 70-летию Карагандинской области | Фестиваль | сентябрь | Жумабеков Б.К., Литвинов Ю.М. вузы области |
|  | Провести конкурс в сфере сельского хозяйства: - «Долголетие династии»; - «Лучшее подворье»; - на лучшую организацию технического сервиса в предприятиях АПК | Конкурс | в течение года | Даутов Т.Б. Акимы городов и районов |
|  | Вручение премии Акима области: - лучшим работникам СМИ; - лучшим работникам здравоохранения; - лучшим работникам образования | Вручение премии | 23.06.06г. 16.06.06г. 06.10.06г. | Жумабеков Б.К Ермекбаев К.К. Имангалиев Е.Н. |
|  | Чествование ровесников области, родившихся в июле-августе 1936 года | Чествования | август | Абишев Ж.А. Акашев Р. |
|  | Художественные оформления сценических площадок, спортивных сооружений в городах, районных центрах, селах, поселках | Распоряжение | июль-август | Акимы городов, районов, сел, поселков |
|  | Оформление выставок в библиотеках области, посвященных 70-летию области | Распоряжение | июнь-июль | Омарбекова Р.К., акимы городов и районов |
|  | Организация конкурса на лучшее оформление предприятий торговли и прилегающей к ним территорий | Проведение конкурса | июль | Акимы городов и районов |
|  | Проведение конкурсов на лучший город, район по благоустройству районного центра, сел, поселков | Проведение конкурса | июнь-июль | Алимов Е.Г. Акимы городов и районов |
|  | Цикл бесед «Моя Родина – Сарыарка» | Цикл бесед | в течение года | Имангалиев Е.Н., ректора вузов |
|  | Областной конкурс детского рисунка «Менің Отаным», посвященный 70-летию Карагандинской области | Конкурс | в течение года | Имангалиев Е.Н. |
|  | Встречи с известными земляками-уроженцами Карагандинской области «Человек – легенда» | Встречи | в течение года | Имангалиев Е.Н. ректора вузов |
|  | Областные информационно-культурные караваны, посвященные 70-летию Карагандинской области | Выезд информационно-культурных караванов | апрель-сентябрь | Омарбекова Р.К. Акимы городов и районов |
|  | Конкурс-мушайра среди учащихся-акынов гг.Караганды, Темиртау, Сарани, Шахтинска, Абая на тему: «Азаттықты аңсаған асыл ерлер», посвященный к 15-летию независимости РК и 70-летию Карагандинской области | Конкурс-мушайра | март | Имангалиев Е.Н. Мусабеков Б.М. |
|  | Областной этап республиканского конкурса VII Абайских чтений | Этап конкурса | май | Имангалиев Е.Н. |
|  | Областной конкурс среди учителей некоренной национальности “Мемлекеттік тіл - менің тілім” | Конкурс | май | Мусабеков Б:М. |
|  | КВН на кубок Акима области, посвященный 70-летию Карагандинской области | Вручение кубка победителю | сентябрь | Жумабеков Б.К. |
| Выставки, встречи, викторины |  |  |  |  |
|  | Фотовыставка карагандинцев – фотолюбителей «Карагандинской области – 70 лет» | Фотовыставка | июнь | Жумабеков Б.К. |
|  | Час-реквием, презентация экспозиций музея памяти жертв политических репрессий | Презентация экспозиции | май | Омарбекова Р.К. |
|  | Выставка мастеров изобразительного искусства области «Қасиетті Сарыарқа» | Выставка | август | Омарбекова Р.К. |
|  | Выставка-ярмарка под открытым небом «Вернисаж на бульваре Мира» | Выставка | июль | Омарбекова Р.К. |
|  | Открытие в областном историко-краеведческом музее зала «Развитие Карагандинской области в условиях независимости Казахстана» | Открытие зала | август | Омарбекова Р.К. |
|  | Выставка достижений о социально-экономическом развитии области | Выставка | август | Тогайбаев И.У. Камалиев Б.С. Молотовник А.К. |
|  | Выставка «История филателии суверенного Казахстана» | Выставка | март | Асаинов Е.Р. (по согласованию) |
| Культурно-массовые и спортивные мероприятия |  |  |  |  |
|  | Театрализованное представление «Төрле, Наурыз, салтанаты халқымның» | Представление | март | Омарбекова Р.К., Литвинов Ю.М. |
|  | Цикл праздников в городах и районах области и театрализованное представление «Сарыарка – ты жизнь моя, моя судьба»: - ярмарки-распродажи продовольственных товаров - выставки-распродажи кулинарных и кондитерских изделий предприятий - лоточные торговли в местах проведения народных гуляний и спортивных праздников | Ярмарки, выставки, масовые гуляния | август | Акимы городов и районов |
|  | Проведение летней спартакиады сельских районов и городов к юбилею области | Летняя спартакиада | июль | Халилин Е.Б. Акимы городов и районов |
|  | Проведение легкоатлетической эстафеты на приз газеты «Индустриальная Караганда», посвященной 70-летию области | Эстафета | 08.05.06г. | Кемельбаев С.М. |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |
|  | Разработать план-сценарий торжественного собрания, посвященного юбилея области | План-сценарий | 26.08.06г. | Канаев С.З. Базарбаева А.Е. |
|  | Подготовка и проведение праздничного салюта | Праздничный салют | 25.08. | Нуралиев П.Т. |
|  | Организовать приемы почетных гостей акимами городов и районов в честь юбилея области | Приемы | июль-август | Акимы городов и районов |
|  | Организация благотворительных акций | Акции | В течение года | Абишев Ж.А. Акимы городов и районов |
| Ввод социально-значимых объектов в юбилейном году и благоустройство населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | Спортивно-оздоровительный комплекс в г.Сатпаев | Открытие объекта | март | Юн Р.Б. Балмаганбетов К.С. |
|  | Средняя школа на 1700 мест в г.Сатпаев | Сдача объекта | август | Юн Р.Б. Балмаганбетов К.С. |
|  | Средняя школа на 464 мест в с.Корнеевка Бухаржырауского района | Сдача объекта | август | Зейнешов Т.Е. |
|  | Средняя школа на 464 мест в п.Сортировка г.Караганда | Сдача объекта | август | Литвинов Ю.М. |
|  | средняя школа на 504 мест в с.Сары су Улытауского района | Сдача объекта | август | Мухыш Б.М. |
|  | Средняя школа на 464 мест п.Ералиева Жанааркинского района | Сдача объекта | август | Шайдаров С.Ж. |
|  | Детский сад на 90 мест п.Улытау | Сдача объекта | июнь | Мухыш Б.М. |
|  | Реконструкция футбольного поля на стадионе «Шахтер» | Реконструкция | К 01.06.06г. | Сухорукова Н.Е. |
|  | Открытие памятников: - погибшим шахтерам Карагандинского угольного бассейна; - Абаю Кунанбаеву; - Пушкину А.С. | Открытие памятника | до 15.08.06г. до 20.08.06 до 20.08.06 | Литвинов Ю.М. Тулепов Н.Н. Смагулов М.А. Алтынбеков Т.А. |
|  | Благоустройство Спасского мемориала | Благоустройство | до 20.08.06 | Алтынбеков Т.А. Тулепов Н.Н. |
|  | Провести ремонтные и восстановительные работы в городах и районах области | По отдельному плану | май-август | Алимов Е.Г. Бабицкий Л.А. Акимы городов и районов |
| - 10 | Благоустройство парковых зон городов и районов | По отдельному плану | март-август | Акимы городов и районов |