7.  «Балапан» бағдарламасын іске асыру жоспары

| р/с № | Іс-шаралар атауы | Аяқтау нысаны | Жауапты орындау-шылар | Есептілік нысаны | Орындалу мерзімі | Күтілетін шығыс-тар (млн. теңге) | Қаржы-ландыру көздері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкімдіктері мен ҚР БҒМ арасындағы қосымша мемлекеттік білім беру тапсырысты орналастыру туралы келісімдер жасасу | Келісімдер | БҒМ, облыстардың Астана, Алматы қалаларының әкімдері | Үкіметке БҒМ-нің ақпараты | 2010ж. шілде, 2011ж. қаңтар | Талап етілмейді |  |
| 2 | Жергілікті атқарушы органдар мен мектепке дейінгі ұйымдардың арасындағы мемлекеттік білім беру тапсырыстың орындалуы туралы шарттар жасасу | Шарттар, БҒМ-ге ақпарат | Облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкімдері, БҒМ | Облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкімдері, БҒМ | 2010ж. шілде, 2011ж. қаңтар | Талап етілмейді |  |
| 3 1 | Мемлекеттік тапсырысты орналастыру есебінен мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында қосымша орындарды іске қосуды қамтамасыз ету, оның ішінде: 2010 жылы – 89 723; 2011 жылы – 68 777; 2012 жылы – 52 641; 2 | БҒМ-ге ақпарат 3 | Облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкімдері, БҒМ 4 | Облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкімдері, БҒМ 5 | Жыл сайын, 5 шілде мен 5 қаңтар 2010 ж. 2011ж. 2012ж. 6 | 8 549,5 12 133,6 9 286,9 7 | РБ РБ РБ 8 |
|  | 2013 жылы – 34 607; 2014 жылы – 25 160. |  |  |  | 2013ж. 2014ж. | 6 105,4 4 438,7 | РБ РБ |
| 4 | Мектепке дейінгі білім беру объектілерін салу, оның ішінде: 2010 жылы 10 940 орындық 39 объектінің құрылысы басталады; 2011- 2014 жылы – 29 300 орындық 121 объект, оның ішінде: 2011 ж. – 15 460 орындық 56 объект 2012 ж. - 5 800 орындық 32 объект 2013 ж. – 3 840 орындық 14 объект 2014 ж. – 4 200 орындық 19 объект | БҒМ-ге ақпарат | БҒМ, Қаржымині, облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкімдері | Үкіметке БҒМ-нің ақпараты | 2010 ж. 2011ж. 2012ж. 2013ж. 2014ж. | 10 661,6 1 845, 0 36 535, 4 788, 0 10 923, 0 139,5 8 513, 2 247, 0 9 605, 3 224, 0 | РБ ЖБ РБ ЖБ РБ ЖБ РБ ЖБ РБ ЖБ |
| 5 | Бұрын жекешелендірілген объекті-лерді құнын өтеу немесе ерікті және тегін табыстау жолымен жеке меншіктен мемлекеттік меншікке заңнамада белгіленген тәртіппен қайтару | БҒМ-ге ақпарат | Облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкімдері, БҒМ | Жылдың қорытындысы бойынша Үкіметке БҒМ-нің ақпараты | 2010-2014 ж.ж. |  | ЖБ |
| 6 1 | Мектептер жанынан шағын-орталықтар ашу 2 | БҒМ-ге ақпарат 3 | Облыстардың, Астана, 4 | Жылдың қорытындысы | 2010-2014 ж.ж. 6 | 7 | ЖБ 8 |
|  |  |  | Алматы қалаларының әкімдері, БҒМ | бойынша Үкіметке БҒМ -нің ақпараты |  |  |  |
| 7 | Тұрғын үйлердің 1 қабаттарында мектепке дейінгі ұйымдарды ашу | БҒМ-ге ақпарат | Облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкімдері, БҒМ | Жылдың қорытындысы бойынша Үкіметке БҒМ-нің ақпараты | 2010-2014 ж.ж. |  | ЖБ |
| 8 | Жеке меншік мектепке дейінгі ұйымдар желісін дамытудағы мемлекеттік-жекеменшік серіктестігін іске асыру | БҒМ-ге ақпарат | Облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкімдері, БҒМ | Жылдың қорытындысы бойынша Үкіметке БҒМ-нің ақпараты | 2010-2014 ж.ж. |  |  |
| 9 1 | Жалға берілген коммуналдық меншіктегі жеке тұрған ғимараттарды босату, МҰ ашу үшін басқа да ғимараттар мен үй-жайларды табыстау | БҒМ-ге ақпарат | Облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкімдері, БҒМ | Жылдың қорытындысы бойынша Үкіметке БҒМ-нің ақпараты | 2010-2014 ж.ж. |  | ЖБ |
|  | Мектепке дейінгі мекемелерді құру үшін мемлекеттік заңды тұлғалар оларға әкімдіктер тең бағалы ғимараттар мен үй-жайлар ұсыну 2 | БҒМ-ге ақпарат 3 | Облыстардың, Астана, Алматы қалаларының 4 | Жылдың қорытындысы бойынша Үкіметке 5 | 2010-2014 ж.ж. 6 | 7 | ЖБ 8 |
|  | жағдайымен олар орналасқан бұрынғы балабақшалардың ғимараттарын босату |  | әкімдері, ОАО БҒМ Қармині | БҒМ-нің ақпараты |  |  |  |
| 10 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдары үшін педагог қызметкерлерді қайта даярлауды қамтамасыз ету, оның ішінде: 2010 жылы – 3 213; 2011 жылы – 2 341; 2012 жылы – 1 391 | БҒМ-ге ақпарат | Облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкімдері БҒМ, Еңбекмині | Үкіметке БҒМ-нің ақпараты | 2010 ж. 2011ж. 2012ж. | 466,8 340,1 202,1 | РБ РБ РБ |
| 11 | Астана және Алматы қалаларының мектепке дейінгі ұйымдарында кезектіліктің мониторингі | БҒМ-ге ақпарат | Облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкімдері, ҚР БҒМ | Үкіметке БҒМ-нің ақпараты | Жыл сайын 25 маусым, 25 желтоқ- сан | Талап етілмейді |  |
| 12 | Мектепке дейінгі ұйымдарда мемлекеттік білім беру тапсырысты орналастыру жөніндегі іс-шаралар-ды жергілікті БАҚ-та ақпараттық алып жүру | БҒМ-ге ақпарат | Облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкімдері |  | Тоқсан сайын тоқсанның соңғы айының 25-күніне |  |  |
| 13 1 | Мектепке дейінгі ұйымдар қызметкерлерінің анықтамалығын әзірлеу және басып шығару 2 | анықтама 3 | ҚР БҒМ, «Мектепке дейінгі 4 | 5 | 2010 ж. 6 | Талап етілмейді 7 | 8 |
|  |  |  | балалық шақ» РО |  |  |  |  |
| 14 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының әдістемелік бірлес-тіктері жанынан ата-аналарға арнал-ған консультациялық пункттерін құру | Консульта-циялық пункттердің тізбесі | облыстардың Астана, Алматы қалаларының әкімдіктері | БҒМ-не ақпарат | Жыл сайын, 25 маусымға, 25 желтоқсан-ға |  | ЖБ |
| 15 | Гувернёр-бала күтушіні даярлау бағ-дарламасын әзірлеу және бекіту | БҒМ-нің бұйрығы | БҒМ, «Мектепке дейінгі балалық шақ» РО | Жылдың қорытындысы бойынша Үкіметке БҒМ-нің ақпараты | 2011 ж. | Талап етілмейді |  |

Ескертпе:  аббревиатураларды ашып жазу :

БҒМ – Білім және ғылым министрлігі

Қаржымині –Қаржы министрлігі

ЭДСМ – Экономикалық даму және сауда министрлігі

Еңбекмині – Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

ОАО – орталық атқарушы органдар

РБ – республикалық бюджет

ЖБ – жергілікті бюджет

БАҚ – Бұқаралық ақпарат құралдары

РО – республикалық орталық